## Sheet1
序号 | 项目/课题名称 | 牵头单位 | 立项背景 | 项目计划 | 生产机制及成本核算 | 合作单位 | 项目起止年 | 总经费 |  |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年
[8 empty] | 费用性 | 资本性 | 合计 | 费用性 | 资本性 | 费用性 | 资本性 | 费用性 | 资本性
1 | 阻燃改性聚丙烯基体结构-工艺协同调控及高效制备技术开发 | 常州大学 | 1、市场背景 （1）应用领域及背景 阻燃改性聚丙烯产品的开发具有较好的的市场前景和应用价值。随着消防安全法规的严格要求，阻燃聚丙烯的应用领域不断拓宽。 （2）市场容量 预计2024年中国家电及建筑领域对阻燃改性聚丙烯的需求量，以家电产量8000万台（单机用量1.5 kg，渗透率25%）和建筑模板需求5000万米2（每米2用量4 kg，渗透率10%）计算，年需求量可达约11.5万吨。其中家电领域贡献3万吨，建筑领域贡献2万吨，汽车领域（以产量3000万辆、单车用量2 kg、渗透率10%计）贡献6万吨。 （3）对标牌号 对标李长荣化工PP-ST302、聚石化学-IATF16949。 （4）目标客户 主要在华东地区，苏州腾达、苏州万隆等企业提出定制化需求。生产机制主要可以为离线改性或在线改性等。成本核算剔除成本因素，利润可增加800-1000元/吨。 2、技术现状 当前阻燃改性聚丙烯技术聚焦于阻燃剂表面改性与复配协同，通过双螺杆挤出工艺优化实现阻燃剂均匀分散，兼顾力学性能与阻燃效率，但高效连续化制备及多尺度结构调控仍是难点。 | 1、研究目标 开发阻燃改性聚丙烯基体结构-工艺协同调控及高效制备技术。 2、研究内容 （1）阻燃剂筛选与复配优化研究，针对UL 94 V-2级要求，对比不同无卤阻燃剂的热稳定性与分散性，通过熔融共混实验确定阻燃效率与基体相容性平衡点； （2）开发基体改性工艺，通过双螺杆挤出工艺调控螺杆组合、温度梯度及混炼强度，研究阻燃剂分散均匀性对阻燃性能的影响，建立阻燃剂迁移抑制及界面结合强化工艺参数。 3、团队组成 中国石油化工股份有限公司扬子石化研究院、常州大学 4、任务分工 扬子石化：阻燃聚丙烯专用料定制；中试离线试验及客户试用;助剂配方在线试用；造粒系统换热器适度更换；阻燃聚丙烯客户的推广应用和放量； 常州大学：阻燃改性聚丙烯基体改性工艺参数及加工方案制定；小试离线试验评价；配合进行中试离线试验；在线改性工作开展及应用评价；阻燃聚丙烯客户的推广应用和放量。同时开展无卤阻燃探索。 5、交付成果 技术报告，家电外壳产品应用 6、技术指标目标 （1）技术目标：要求阻燃等级达UL 94 V-2级。熔融指数 ≥12 g/10min，拉伸强度大于30 MPa，缺口冲击强度大于6kJ/m2。 （2）销售目标：项目期间完成为企业定制1200吨产品，并实现产销，满足客户需求。2027年预期增长销量至3000吨。 （3）数据目标：项目完成时提交70组以上配方及对应的70组以上相关性能测试数据：力学、DSC、熔指、TGA、阻燃性能、流变等。 7、时间节点 2025年5月-2025年10月 完成阻燃剂筛选与复配优化研究； 2025年11月-2026年4月 完成阻燃改性聚丙烯工艺优化、产品性能评价及下游企业应用，联合苏州腾达、苏州万隆等企业开展家电外壳测试。。 | 1.生产机制： 项目结题后的计划生产（应用）基地：扬子石化中试；现有生产条件可以满足生产要求；未来生产计划：拟在线微改性生产，节约生产成本等。 2.成本核算： 预估原材料成本、工厂成本、与竞品的市场竞争优势：在线微改性生产，比竞品节约了加工费用，约500元/吨，整体利润可提高至1400元/吨。 | 中国石油化工股份有限公司扬子石化研究院 | 2025年5月-2026年4月